## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Inspetoria de Cornélio Procópio CREA-PR
Endereço: Rua Benjamin Constant, n.º 371, Cornélio Procópio/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[8 empty] | BDI | 0%
Versão 1.0
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | VALORES (R$)
|  |  |  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL MATERIAL | TOTAL EQUIPAMENTO | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 0
1.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (80 X 120) | m² | 0.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL | h | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12mM3-PERCURSO 12KM | m³ | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | INSTALAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | ud | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
2.2.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 349.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | REMOÇÃO DE PORTA - PARA INVERTER SENTIDO DE ABERTURA PORTA DO I.S. P.C.D | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS | m² | 9.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | PISO CERAMICO 45X45CM - SIMILAR AO EXISTENTE | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS - INCLUSO NIVELAMENTO | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO. | m² | 1.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO | m² | 349.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 235.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 113.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 235.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 113.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - SIMILAR AO EXISTENTE | m | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO | m² | 4.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO INVERTER PORTA DE ABRIR, MADEIRA I.S. P.C.D 80 X 210 | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 9.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO | m | 22.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 80x40CM - PADRÃO NBR 9050:2020 | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | PUXADOR TUBULAR TIPO H ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM - INCLUSO MATERIAL, FURO EM VIDRO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | METAIS/ LOUÇAS SANITÁRIOS | [9 empty] | 0 | 0
5.1.1 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 0 | 0
5.2.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 0.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0
5.3.1 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECÍFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | COMPONENTES | [9 empty] | 0 | 0
6.1.1 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 10A COM PLACA | cj | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CONDUTORES | [9 empty] | 0 | 0
6.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ud | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ud | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
6.3.1 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0
6.4.1 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
6.5.1 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.4 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.5 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | ud | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.6 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOBILIÁRIO | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS) | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | m | 1.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM TRÊS GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | MESA DOBRÁVEL 80X41 CM CANTO AREEDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | PRATELEIRA PARA MICROONDAS, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | m | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
10.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 97.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | [9 empty] | 0 | 0
11.1 | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA | m² | 97.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data | [7 empty] | Nome completo
número registro profissional

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Inspetoria de Cornélio Procópio CREA-PR
Endereço: Rua Benjamin Constant, n.º 371, Cornélio Procópio/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
|  |  |  | BDI | 0%
Versão 1.0
| SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO
ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 0 | 0 |  | 0
3 | REVESTIMENTO | 0 | 0 |  | 0
4 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0 | 0 |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 |  | 0
7 | MOBILIÁRIO | 0 | 0 |  | 0
8 | EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 0 | 0 |  | 0
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 |  | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0
11 | Projeto "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO | 0 | 0 |  | 0
PARCELA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Data |  |  |  | Nome completo
número registro profissional

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Local: Inspetoria de Cornélio Procópio CREA-PR
Endereço: Rua Benjamin Constant, n.º 371, Cornélio Procópio/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Versão 1.0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA BDI (%)
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG – seguros + garantias
3 | R – riscos
4 | DF – despesas financeiras
5 | L – lucro bruto
6 | I - tributos
6.1 | COFINS
6.2 | PIS
6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
6.4 | ISS (Conforme Legislação Municipal)
Fórmula BDI
Data
Nome completo
número registro profissional